## OVERSIKT
Sporoversikt – Status og fremdrift
Beskrivelse: Dette dokumentet har som formål å vise hvilke skinneganger som er blitt inspisert. Hvert enklet spor har sin egen side som skal bli fulgt opp etterhver som de blir inspisert. Strekkene er indelt i stationer og relevante veksler er også inkludert. Etterhvert som skinnegangen og vekslene blir innspisert skal status endres fra "Nei" til "Ja", prosent andelen av seksjonen inspisert vil da kalkuleres. Noe av distansene er unøyaktige ettersom det er delvis hentet fra linjekart der enkelte antagelser må gjøres, avstanden er avundet til nærmeste tiende og differansen i avstand basert på om man er på inn eller ut sporet er ikke tatt i betraktning. Dette er gjort ettersom det ikke har noe hensikt basert på hvordan inspeksjonen utføres.
Revisjon | Rev | Sist oppdatert | 2026-02-16 | Dokument ansvarlig | Tobias Magnus
Relevante baner for årets inspeksjon er:
Oppsummert status per bane
Bane | Total ferdigstillelse | Inngående spor | Utgående spor
Holmenkollbanen | 0% | 0% | 0%
Sognsvannsbanen | 0% | 0% | 0%
Røabanen | 0% | 0% | 0%
Kolsåsbanen | 0% | 0% | 0%
Grorudbanen | 0% | 0% | 0%
Furusetbanen | 0% | 0% | 0%
Østensjøbanen | 0% | 0% | 0%
Lamberseterbanen | 0% | 0% | 0%
Lørenbanen | 0% | 0% | 0%
Centrumsbanen | 0% | 0% | 0%

## KART
Kart over samtlige av sporveiens baner

## SKIFTRAPPORT
AXESS – Skiftrapport
Kunde: | Sporveien | Prosjektnummer: | 252904-13 | #VALUE!
Installasjon: | Oslo T-bane | Prosjekttittel: | Sporveien 2025/2026
Fra: |  | PO nummer: | TBC
Til:
Kopi:
2026-02-16
HMS:
Utført arbeid i dag:
Planlagt arbeid for neste skift:
Resultater:
Fremdrift og status:
Bane | Progress (%) | Distanse gått (km) | Total distanse (km) | Omfang for kampanje
Holmenkollbanen | 0% | 0 | 22.92
Sognsvannsbanen | 0% | 0 | 6.26
Røabanen | 0% | 0 | 14.572
Kolsåsbanen | 0% | 0 | 23.62
Grorudbanen | 0% | 0 | 26.04
Furusetbanen | 0% | 0 | 12.72
Østensjøbanen | 0% | 0 | 19.42
Lamberseterbanen | 0% | 0 | 22.4
Lørenbanen | 0% | 0 | 3.294
Centrumsbanen | 0% | 0 | 19.48
Totalt | 0% | 0 | 170.7
Mobilisert personell
Navn |  | Dato mobilisert | Planlagt demobilisering
Diverse:
Timer i dag / totalt: | 0 / 710 | Overtid i dag / totalt: | 0 / 10 | Avtalt med kunde:

## HOLMENKOLLBANEN
Holmenkollen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
H1371 | 14000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
Frognerseteren | 13560 | Nei | 0% | Nei | 0% | 440 |  |  | Total prosent inn
H1305 | 13000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 560 |  |  | 0%
Voksenkollen | 12960 | Nei | 0% | Nei | 0% | 40 |  |  | Total prosent ut
Lillevann | 11980 | Nei | 0% | Nei | 0% | 980 |  |  | 0%
Skogen | 11190 | Nei | 0% | Nei | 0% | 790 |  |  | Total km gått
H1111 | 11060 | Nei | 0% | Nei | 0% | 130 |  |  | 0
Voksenlia | 10140 | Nei | 0% | Nei | 0% | 920 |  |  | Total km
H0930 | 9350 | Nei | 0% | Nei | 0% | 790 |  |  | 22.92
Holmenkollen | 9060 | Nei | 0% | Nei | 0% | 290
H0903 | 9020 | Nei | 0% | Nei | 0% | 40
H0894 | 8940 | Nei | 0% | Nei | 0% | 80
Besserud | 8330 | Nei | 0% | Nei | 0% | 610
Midtstuen | 7680 | Nei | 0% | Nei | 0% | 650
Skådalen | 7160 | Nei | 0% | Nei | 0% | 520
Vettakollen | 6760 | Nei | 0% | Nei | 0% | 400
H0671 | 6700 | Nei | 0% | Nei | 0% | 60
H0664 | 6630 | Nei | 0% | Nei | 0% | 70
Gulleråsen | 6280 | Nei | 0% | Nei | 0% | 350
Gråkammen | 5900 | Nei | 0% | Nei | 0% | 380
Slemdal | 5210 | Nei | 0% | Nei | 0% | 690
Ris | 4480 | Nei | 0% | Nei | 0% | 730
H0453 | 4470 | Nei | 0% | Nei | 0% | 10
H0444 | 4430 | Nei | 0% | Nei | 0% | 40
Gaustad | 3970 | Nei | 0% | Nei | 0% | 460
Vinderen | 3460 | Nei | 0% | Nei | 0% | 510
Steinerud | 3120 | Nei | 0% | Nei | 0% | 340
H0303 | 3010 | Nei | 0% | Nei | 0% | 110
H0294 | 2930 | Nei | 0% | Nei | 0% | 80
Frøen | 2540 | Nei | 0% | Nei | 0% | 390

## SOGNSVANNSBANEN
Sognsvannbannen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
Sognsvann | 8030 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
S0798/S0803 | 8010 | Nei | 0% | Nei | 0% | 20 |  |  | Total prosent inn
S0795/S0792 | 7920 | Nei | 0% | Nei | 0% | 90 |  |  | 0%
Kringsjå | 7620 | Nei | 0% | Nei | 0% | 300 |  |  | Total prosent ut
Holstein | 7090 | Nei | 0% | Nei | 0% | 530 |  |  | 0%
Østhorn | 6440 | Nei | 0% | Nei | 0% | 650 |  |  | Total km gått
S0623/S0614 | 6190 | Nei | 0% | Nei | 0% | 250 |  |  | 0
Tåsen | 6060 | Nei | 0% | Nei | 0% | 130 |  |  | Total km
Berg | 5450 | Nei | 0% | Nei | 0% | 610 |  |  | 6.26
C0491/C0490 | 4900 | Nei | 0% | Nei | 0% | 550

## RØABANEN
Røabanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
Østerås | 9646 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
R0963 | 9540 | Nei | 0% | Nei | 0% | 106 |  |  | Total prosent inn
R0940 | 9420 | Nei | 0% | Nei | 0% | 120 |  |  | 0%
Lijordet | 9050 | Nei | 0% | Nei | 0% | 370 |  |  | Total prosent ut
Eiksmarka | 8190 | Nei | 0% | Nei | 0% | 860 |  |  | 0%
R0817 | 8170 | Nei | 0% | Nei | 0% | 20 |  |  | Total km gått
R0806 | 8100 | Nei | 0% | Nei | 0% | 70 |  |  | 0
Ekraveien | 7180 | Nei | 0% | Nei | 0% | 920 |  |  | Total km
Røa | 6670 | Nei | 0% | Nei | 0% | 510 |  |  | 14.572
R0633 | 6280 | Nei | 0% | Nei | 0% | 390 | Må utføres på utgående spor | TM
R0620 | 6210 | Nei | 0% | Nei | 0% | 70 | Må utføres på utgående spor | TM
Hovseter | 6080 | Nei | 0% | Nei | 0% | 130 |  | TM
Holmen | 5330 | Nei | 0% | Nei | 0% | 750
R0507 | 5010 | Nei | 0% | Nei | 0% | 320
R0496 | 4860 | Nei | 0% | Nei | 0% | 150
Makrellbekken | 4730 | Nei | 0% | Nei | 0% | 130
Smestad | 3980 | Nei | 0% | Nei | 0% | 750
Borgen | 3230 | Nei | 0% | Nei | 0% | 750
R0319 | 3090 | Nei | 0% | Nei | 0% | 140
R0296 | 3000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 90
C0236 | 2370 | Nei | 0% | Nei | 0% | 630
C0237 | 2360 | Nei | 0% | Nei | 0% | 10

## KOLSÅSBANEN
Kolsåsbanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
Kolsås | 16270 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
K1619 | 16190 | Nei | 0% | Nei | 0% | 80 |  |  | Total prosent inn
K1612 | 16120 | Nei | 0% | Nei | 0% | 70 |  |  | 0%
Hauger | 15830 | Nei | 0% | Nei | 0% | 290 |  |  | Total prosent ut
Gjettum | 14280 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1550 |  |  | 0%
K1348 | 13480 | Nei | 0% | Nei | 0% | 800 |  |  | Total km gått
Avløs | 13160 | Nei | 0% | Nei | 0% | 320 |  |  | 0
K1295 | 12950 | Nei | 0% | Nei | 0% | 210 |  |  | Total km
K1289 | 12890 | Nei | 0% | Nei | 0% | 60 |  |  | 23.62
K1275 | 12750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 140
K1268 | 12680 | Nei | 0% | Nei | 0% | 70
Haslum | 12050 | Nei | 0% | Nei | 0% | 630
Gjønnes | 11150 | Nei | 0% | Nei | 0% | 900
Bekkestua | 10460 | Nei | 0% | Nei | 0% | 690
K1022 | 10220 | Nei | 0% | Nei | 0% | 240
K1017 | 10170 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
K1016 | 10160 | Nei | 0% | Nei | 0% | 10
K1007 | 10070 | Nei | 0% | Nei | 0% | 90
K1004 | 10040 | Nei | 0% | Nei | 0% | 30
Ringstabekk | 9560 | Nei | 0% | Nei | 0% | 480
K0872 | 8720 | Nei | 0% | Nei | 0% | 840
K0867 | 8670 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
K0864 | 8640 | Nei | 0% | Nei | 0% | 30
K0852 | 8520 | Nei | 0% | Nei | 0% | 120
Jar | 8490 | Nei | 0% | Nei | 0% | 30
K0803/K0801 | 7990 | Nei | 0% | Nei | 0% | 500
K0779 | 7790 | Nei | 0% | Nei | 0% | 200
K0772 | 7720 | Nei | 0% | Nei | 0% | 70
Bjørnsletta | 7510 | Nei | 0% | Nei | 0% | 210
Åsjordet | 6640 | Nei | 0% | Nei | 0% | 870
K0639 | 6390 | Nei | 0% | Nei | 0% | 250
K0614 | 6140 | Nei | 0% | Nei | 0% | 250
Ullernåsen | 6090 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
Montebello | 5360 | Nei | 0% | Nei | 0% | 730
K0503 | 5030 | Nei | 0% | Nei | 0% | 330
K0481 | 4810 | Nei | 0% | Nei | 0% | 220
K0446 | 4460 | Nei | 0% | Nei | 0% | 350
K0448 | 4460 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0

## GRORUDBANEN
Grorudbanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
G1561 | 15750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
G1560 | 15700 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50 |  |  | Total prosent inn
Vestli | 15670 | Nei | 0% | Nei | 0% | 30 |  |  | 0%
G1558 | 15410 | Nei | 0% | Nei | 0% | 260 |  |  | Total prosent ut
Stovner | 14340 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1070 |  |  | 0%
Rommen | 13590 | Nei | 0% | Nei | 0% | 750 |  |  | Total km gått
Romsås | 12620 | Nei | 0% | Nei | 0% | 970 |  |  | 0
G1201 | 12070 | Nei | 0% | Nei | 0% | 550 |  |  | Total km
G1200 | 11940 | Nei | 0% | Nei | 0% | 130 |  |  | 26.04
Grorud | 11930 | Nei | 0% | Nei | 0% | 10
Ammerud | 11180 | Nei | 0% | Nei | 0% | 750
Kalbakken | 10790 | Nei | 0% | Nei | 0% | 390
Rødtvet | 10160 | Nei | 0% | Nei | 0% | 630
G0935 | 9380 | Nei | 0% | Nei | 0% | 780
G0936 | 9380 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
G0915 | 9140 | Nei | 0% | Nei | 0% | 240
G0916 | 9140 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
Veitvet | 9080 | Nei | 0% | Nei | 0% | 60
Linderud | 8440 | Nei | 0% | Nei | 0% | 640
G0721 | 7970 | Nei | 0% | Nei | 0% | 470
G0720 | 7800 | Nei | 0% | Nei | 0% | 170
Vollebekk | 7610 | Nei | 0% | Nei | 0% | 190
Risløkka | 7130 | Nei | 0% | Nei | 0% | 480
Økern | 6010 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1120
G0570/G0571 | 5710 | Nei | 0% | Nei | 0% | 300
G0529 | 5350 | Nei | 0% | Nei | 0% | 360
G0524 | 5250 | Nei | 0% | Nei | 0% | 100
Hasle | 5210 | Nei | 0% | Nei | 0% | 40
Carl Berners plass | 3940 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1270
G0361 | 3710 | Nei | 0% | Nei | 0% | 230
G0360 | 3570 | Nei | 0% | Nei | 0% | 140
G0322 | 3240 | Nei | 0% | Nei | 0% | 330
L0265 | 2730 | Nei | 0% | Nei | 0% | 510
L0276 | 2730 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0

## FURUSETBANEN
Furusetbanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
Ellingsrudåsen | 13000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
F1279 | 12830 | Nei | 0% | Nei | 0% | 170 |  |  | Total prosent inn
F1278 | 12760 | Nei | 0% | Nei | 0% | 70 |  |  | 0%
Furuset | 11720 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1040 |  |  | Total prosent ut
F1154 | 11520 | Nei | 0% | Nei | 0% | 200 |  |  | 0%
F1155 | 11520 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | Total km gått
Lindeberg | 10510 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1010 |  |  | 0
F1033 | 10390 | Nei | 0% | Nei | 0% | 120 |  |  | Total km
Trosterud | 9330 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1060 |  |  | 12.72
Haugerud | 8480 | Nei | 0% | Nei | 0% | 850
Tveita | 7330 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1150
F0711 | 7100 | Nei | 0% | Nei | 0% | 230
Ø0645/Ø0642 | 6640 | Nei | 0% | Nei | 0% | 460

## ØSTENSJØBANEN
Østensjøbanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
Ø1448 | 14510 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
Ø1449 | 14470 | Nei | 0% | Nei | 0% | 40 |  |  | Total prosent inn
Mortensrud | 14340 | Nei | 0% | Nei | 0% | 130 |  |  | 0%
Ø1432 | 14330 | Nei | 0% | Nei | 0% | 10 |  |  | Total prosent ut
Æ1431 | 14270 | Nei | 0% | Nei | 0% | 60 |  |  | 0%
Skullerud | 12030 | Nei | 0% | Nei | 0% | 2240 |  |  | Total km gått
Ø1151 | 11540 | Nei | 0% | Nei | 0% | 490 |  |  | 0
Ø1144 | 11430 | Nei | 0% | Nei | 0% | 110 |  |  | Total km
Bogerud | 10960 | Nei | 0% | Nei | 0% | 470 |  |  | 19.42
Bøler | 9940 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1020
Ulsrud | 9210 | Nei | 0% | Nei | 0% | 730
Oppsal | 8520 | Nei | 0% | Nei | 0% | 690
Skøyenåsen | 7790 | Nei | 0% | Nei | 0% | 730
Ø0706 | 7100 | Nei | 0% | Nei | 0% | 690
Ø0705 | 7000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 100
Godlia | 6880 | Nei | 0% | Nei | 0% | 120
Hellerud | 6320 | Nei | 0% | Nei | 0% | 560
Brynseng | 5100 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1220
L0475/L0474 | 4800 | Nei | 0% | Nei | 0% | 300

## LAMBERSETERBANEN
Lamberseterbanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
Bergkrystallen | 11200 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
L1100 | 11050 | Nei | 0% | Nei | 0% | 150 |  |  | Total prosent inn
L1101 | 11000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50 |  |  | 0%
Munkelia | 10600 | Nei | 0% | Nei | 0% | 400 |  |  | Total prosent ut
Lambertseter | 10000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 600 |  |  | 0%
L0952 | 9500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 500 | Finnes ikke på kart |  | Total km gått
L0951 | 9500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 | Finnes ikke på kart |  | 0
Karlsrud | 9150 | Nei | 0% | Nei | 0% | 350 |  |  | Total km
Brattlikollen | 8300 | Nei | 0% | Nei | 0% | 850 |  |  | 22.4
L0749 | 7500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 800
L0742 | 7450 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
L0740 | 7450 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
Ryen | 7250 | Nei | 0% | Nei | 0% | 200
L0713 | 7200 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
Manglerud | 6750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 450
L0655 | 6500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 250 | Finnes ikke på kart
L0642 | 6450 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50 | Finnes ikke på kart
Høyenhall | 5750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 700
Brynseng | 5150 | Nei | 0% | Nei | 0% | 600
L0471 | 4750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 400
L0470 | 4750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
L0453 | 4750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
L0452 | 4750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
Helsfyr | 4350 | Nei | 0% | Nei | 0% | 400
Ensjø | 3550 | Nei | 0% | Nei | 0% | 800
L0351 | 3500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
L0350 | 3500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
L0317 | 3100 | Nei | 0% | Nei | 0% | 400
Tøyen | 2600 | Nei | 0% | Nei | 0% | 500
L0171 | 1700 | Nei | 0% | Nei | 0% | 900
Grønland | 1550 | Nei | 0% | Nei | 0% | 150
Jernbanetorget | 1050 | Nei | 0% | Nei | 0% | 500
L0104 | 1000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
L0105 | 1000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
L0087/L0088 | 850 | Nei | 0% | Nei | 0% | 150
Stortinget | 600 | Nei | 0% | Nei | 0% | 250
L0054 | 550 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
L0053 | 550 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
V0051 | 500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 50
V0011 | 500 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
Nationalteateret | 0 | Nei |  | Nei | 0% | 500

## LØRENBANEN
Lørenbanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
G0571/G0570 | 10536 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
D0979 | 9800 | Nei | 0% | Nei | 0% | 736 |  |  | Total prosent inn
D0972 | 9718 | Nei | 0% | Nei | 0% | 82 |  |  | 0%
Løren | 9382 | Nei | 0% | Nei | 0% | 336 |  |  | Total prosent ut
C0889 | 8889 | Nei | 0% | Nei | 0% | 493 |  |  | 0%
C0892 | 8889 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | Total km gått
0
Total km
3.294

## CENTRUMSBANEN
Centrumsbanen | Inngående sport |  |  | Utgående sport
Navn | Meter fra Nationaltheatret | Ferdig1 | % Ferdig1 | Ferdig2 | % Ferdig2 | Meter mellom objekter | Kommentar | Signert | Total prosent ferdig
G0396 | 9870 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0%
G0409 | 9870 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | Total prosent inn
C0887/C0883 | 8840 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1030 |  |  | 0%
C0878/C0882 | 8820 | Nei | 0% | Nei | 0% | 20 |  |  | Total prosent ut
Sinsen | 8510 | Nei | 0% | Nei | 0% | 310 |  |  | 0%
C0805 | 8020 | Nei | 0% | Nei | 0% | 490 |  |  | Total km gått
C0806 | 8020 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 0
C0799 | 8000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 20 |  |  | Total km
C0798 | 8000 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0 |  |  | 19.48
C0790 | 7750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 250
C0781 | 7750 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
C0774 | 7730 | Nei | 0% | Nei | 0% | 20
C0773 | 7730 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
Storo | 7690 | Nei | 0% | Nei | 0% | 40
Nydalen | 6740 | Nei | 0% | Nei | 0% | 950
C0616/C0624 | 6250 | Nei | 0% | Nei | 0% | 490
C0609/C0615 | 6100 | Nei | 0% | Nei | 0% | 150
C0470/C0472 | 4830 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1270
C0473/C0471 | 4730 | Nei | 0% | Nei | 0% | 100
Ullevål stadion | 4630 | Nei | 0% | Nei | 0% | 100
Forskningsparken | 3900 | Nei | 0% | Nei | 0% | 730
Blindern | 3420 | Nei | 0% | Nei | 0% | 480
C0332/C0339 | 3250 | Nei | 0% | Nei | 0% | 170
C0330/C0337 | 3250 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
Majorstuen | 2150 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1100
C0211 | 2055 | Nei | 0% | Nei | 0% | 95
C0209 | 2055 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
C0230 | 2050 | Nei | 0% | Nei | 0% | 5
C0203 | 2050 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
C0202 | 2040 | Nei | 0% | Nei | 0% | 10
C0199 | 2030 | Nei | 0% | Nei | 0% | 10
C0196 | 2030 | Nei | 0% | Nei | 0% | 0
Nationaltheatret | 130 | Nei | 0% | Nei | 0% | 1900